Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова

«Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина»

(МБОУ СОШ № 19 г. Коврова)

ПРОГРАММА

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА:

ВОСПИТАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководитель инновационной программы

Совет МБОУ СОШ №19 г.Коврова

Научный руководитель программы

Дебердеева Татьяна Халитовна,

зав.кафедрой гуманитарного образования ВИРО,

к.филос.н., доцент

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Оглавление | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 3 |
| 2 | Актуальность | 7 |
| 3 | Цель инновационной деятельности | 8 |
| 4 | Инновационная идея | 88 |
| 5 | Механизм реализации идеи | 8 |
| 6 | Задачи | 9 |
| 7 | Теоретико-методологические основания | 9 |
|  | - Феномен социальной зрелости | 11 |
|  | - Уровни формирования социальной зрелости | 12 |
|  | - Критерии и показатели | 13 |
|  | - Принципы формирования социальной зрелости | 14 |
| 8 | Схема взаимодействия субъектов инновационной работы по созданию особого социального пространства | 15 |
| 9 | Лестница социальных достижений школьника | 16 |
| 10 | Модель формирования основ социальной зрелости личности обучающихся в условиях школьного образования | 17 |
| 11 | Этапы, направления, основные мероприятия и управленческие действия в рамках инновационной деятельности | 21 |
| 12 | Ожидаемые результаты и способы оценивания | 27 |
| 13 | Риски и ограничения реализации программы | 28 |
| 14 | Ресурсное обеспечение инновационной деятельности | 29 |
| 15 | Функциональные обязанности | 30 |
| 16 | Информационная справка (сведения о школе) | 31 |
| 17 | Литература | 34 |

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| ТЕМА | Воспитание социальной зрелости обучающихся в условиях школьного образования. |  |
| --- | --- | --- |
| СТАТУС | Региональная инновационная площадка |  |
| ТИП СТРАТЕГИИ ШКОЛЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Стратегия системных изменений, касающаяся содержания образования (урочной и внеурочной деятельности) и механизма реализации Программы. |  |
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Документы, регламентирующие содержание инновационной деятельности: - Федерального уровня: - Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016). - Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751). - Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения (2009 г.). - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-рЮ от 15.05.2013 № 792-р); - Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». - Регионального уровня: - «Государственная программа Владимирской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Губернатора Владимирской обл. от 04.02.2014 N 59 (ред. от 15.07.2016). - Школьного уровня: - Программа развития МБОУ СОШ № 19 г. Коврова - Образовательная программа в части миссии, модели выпускника школы, Программы воспитания и приложений к ней Подпрограммы к Программе воспитания: - «Я – гражданин России» (программа гражданско-правового воспитания обучающихся); - Программа духовно-нравственного развития и социализации обучающихся; - «Здоровье как личная и общественная ценность»; - «Кем работать мне, чем заниматься?» (программа трудового воспитания и формирования личностного и профессионального самоопределения обучающихся); - «Мы - патриоты» (программа военно-патриотического воспитания); - «Вместе – мы сила» (программа профилактики безнадзорности и правонарушений); - Программа педагогического сопровождения семейного воспитания - Программы внеурочной деятельности: - «Мы – ковровчане» - «Россия - это мы» - «Человек – это звучит гордо» - Программа психолого-педагогической подготовки родителей обучающихся - Дополнительные общеразвивающие программы: - Программы курса «Гражданское образование в начальных классах»(УМК «Кораблик» для учащихся 1-2 классов, УМК «Жар-птица» для уч-ся 3-4 классов, программа внеурочной деятельности «Дорогою открытий и добра»); - «Я и мои права»(программа курса правового просвещения и воспитания); - Программа формирования толерантности для учащихся 5-9 классов «Пять шагов толерантности»; - «Финансовая грамотность», «Я - финансист» (программы, реализующие интересы обучающихся в сфере экономики и семьи); - Программа социальной направленности "Юные корреспонденты"; - Программа социальной направленности «Экология края»; - Программа творческого объединения юных экскурсоводов "Истоки"; - Программа клуба интеллектуальных игр «Эрудит»; - Программа историко-краеведческого клуба «Наследие»; - Программа военно-патриотического клуба «Патриот». - Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования |  |
| ЦЕЛЬ | Формирование у обучающихся специальных качеств личности (обусловливающих их социальную зрелость) как условие успешной самореализации личности в современном мире. |  |
| ЗАДАЧИ | - Интеграция всех элементов и структур целостного воспитательно-образовательного процесса, творческого потенциала его субъектов (администрация, учителя, учащиеся, родители, представители муниципальных учреждений) и средовых социально-педагогических и социокультурных ресурсов образовательной организации для достижения поставленной цели. - Разработкаорганизационно-управленческого, аналитического, содержательного и результативно-оценочного компонентов модели формирования основ социальной зрелости школьников. - Апробациямодели формирования основ социальной зрелости школьников в условиях воспитательной среды общеобразовательной организации. - Разработка и апробация критериев и показателей сформированности социальной зрелости школьников с учетом преемственности (начальная, основная и старшая школа) и возможности их сопоставления. - Мониторинг процесса формирования социальной зрелости школьников. - Повышение профессиональной компетентности педагогов школы в области формирования социальной зрелости школьников. |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | 2020-2025 гг. (пять лет) |  |
| ИСПОЛНИТЕЛИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ | Администрация МБОУ СОШ № 19 Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 19 |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Средства бюджета школы в рамках муниципальных бюджетных средств. |  |
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Реализация данной программы позволит: - Разработать и апробировать модель формирования основ социальной зрелости школьников в условиях воспитательной среды общеобразовательной организации. - Системно формировать социальную зрелость школьников на основе интеграции всех элементов и структур воспитательно-образовательного процесса, творческого потенциала его субъектов (администрация, учителя, учащиеся, родители, представители муниципальных учреждений) и средовых социально-педагогических и социокультурных ресурсов образовательной организации. - Вычленить и актуализировать содержательные линии преподаваемых предметов, помогающие формировать основы социальной зрелости школьников. - Продумать и реализовать технологические аспекты формирования составляющих социальной зрелости личности. - Разработать критерии, показатели сформированности социальной зрелости школьников с учетом преемственности (начальная, основная и старшая школа) и возможности их сопоставления, а также процедуру мониторинга процесса формирования социальной зрелости школьников. - Повысить профессиональной компетентности педагогов школы в области формирования социальной зрелости школьников. |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ШКОЛЬНИКА | Интегративная характеристика личности, включающая: - принятие обучающимися социально значимых жизненных целей как личностно значимых; эффективное выстраивание в соответствии с ними траектории своего жизненного пути; - способность конструктивно решать проблемы социального взаимодействия, умение работать в коллективе и бесконфликтно общаться; - реализация личностно-профессиональных устремлений; - участие в социально-политической жизни социума, активная гражданская позиции; - бережное отношение к традициям своего народа, своей семьи; | Психологическая и психолого-педагогическая диагностика, педагогическое наблюдение |
|  | - ответственность, самостоятельность, саморазвитие, креативность, рефлексивность, способствующие осмысленному овладению профессиональной деятельностью; | Психологическая диагностика |
|  | - самоактуализация личности. | Методика САМОАЛ |
|  | Достижения социальной зрелости в форме: - образовательных результатов; - повышения (пред) профессиональных компетенций; - общего развития. | Нестандартизированные инструменты оценивания: проекты, портфолио, самоанализ, самооценка (инструменты формирующего оценивания). |

АКТУАЛЬНОСТЬ

В течение последних десятилетий в индустриально-развитых странах Запада и Америки, как и в России, все чаще отмечается разрыв между биологическим и социокультурным взрослением молодежи. Это проявляется в нарушении механизма включения молодого поколения в жизнь взрослых, когда необходимо принимать на себя новые обязанности и обязательства. Зарубежными исследователями рассматриваются различные социальные феномены, среди которых – феномен «социального иждивенчества молодежи». Авторами используются в качестве синонимов словосочетания «социальная пассивность», «социальный инфантилизм», «синдром пролонгированного детства». Исследователи отмечают, что вызывает тревогу недостаточная включенность современного молодого человека в общество.

Особо отметим, что в социологических и психолого-педагогических исследованиях, посвященных изучению жизнедеятельности российской молодежи, отмечается утрата ею ценностных ориентиров, приводящая к нарушению идентификации личности, потери юношами и девушками смысла дальнейшей жизни, в том числе и смысла получения образования и мотивации к обучению. Дефицит ситуаций для социально-психологического самоутверждения личности, отсутствие позитивно оцениваемой, значимой для молодого человека деятельности ведут к формированию отрицательного самоотношения. Неразвитость у молодых людей навыков конструктивного общения приводит к неумению регулировать напряженность в межличностных отношениях, неспособности предупреждать возникновение деструктивных конфликтов и минимизировать из последствия.

Социальная зрелость лиц юношеского возраста в аспекте акмеологических исследований включает ценностные ориентации, мотивацию образования, достижения в обучении, сформированность «Я-концепции» и механизмов саморегуляции.

С позиций психологии социальная зрелость человека зависит от «… осознанности им своей включенности в общности, в которых проходит его жизнедеятельность, эмоционально положительного отношение к этим общностям и деятельной активности в отношении развития или поддержания стабильности этих общностей».

Как отмечают И.А. Зимняя, Л.M. Митина, М.С. Яницкий и др. у большинства учащихся присутствует низкий уровень осознания именно тех ценностей, которые в наибольшей степени важны для выполнения роли обучающегося – ответственности, интеллигентности, пунктуальности, порядочности. Ученики не видят зависимости между этими моральными ценностями и содержанием своего учебного опыта, отсюда такие проявления, как шпаргалки, хакерство, обман преподавателей. А поскольку, как справедливо отмечал Б.Г. Ананьев, молодежь в этом периоде учится эталонам жизни взрослых людей с просоциальным поведением и должна после школы соответствовать ожиданиям здоровой части общества, то в учебном заведении следует так моделировать учебно-познавательные ситуации, чтобы они имели, помимо умственного, еще и «личнотворческое воздействие на обучающихся, обобществляли их и приобщали к культуре». Потребность общества в образованных, интеллектуально развитых людях всегда была достаточно высока, но сегодня только интеллектуальная зрелость не может рассматриваться в качестве основной характеристики личности выпускника общеобразовательной школы. В условиях интенсивного социального обновления результативность школьного образования определяется не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и воспроизводство программного учебного материала, сколько подготовленностью школьников к социальной активности и самостоятельной деятельности в различных сферах жизни общества, позволяющей им ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений. В связи с этим особую значимость приобретает проблема формирования социальной зрелости учащихся.

Одной из важнейших задач воспитания, согласно Федеральному Закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации», выступает формирование у обучающихся гражданственности, основу которого определяют основы социальной зрелости личности.

Сферу педагогической ответственности в этом процессе можно обозначить двумя положениями:

- Фокусом целенаправленных усилий государства является воспитание активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну;

- Основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие гражданина России является общеобразовательная школа, выстраивающая партнерские отношения с другими социальными субъектами воспитания и социализации, такими, как семья, институты гражданского общества, конфессии, общественные организации, СМИ.

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование у обучающихся специальных качеств личности (обусловливающих их социальную зрелость) как условие успешной самореализации личности в современном мире.

ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ

Социальная зрелость школьника как таковая формируется в подростковом и юношеском возрасте, однако ее составляющие (черты личности, обуславливающие в будущем формирование зрелой личности) начинают закладываться еще в доподростковом возрасте. Создание целостной системы формирования социальной зрелости школьника (многокомпонентной модели, включающей интеграцию всех субъектов образования и социального пространства)  позволит преодолеть инфантилизм будущих поколений и сформировать социально зрелую, готовую к решению жизненно значимых проблем, личность.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ

Интеграции всех элементов и структур воспитательно-образовательного процесса, творческого потенциала его субъектов (администрация, учителя, учащиеся, родители, представители муниципальных учреждений) и средовых социально-педагогических и социокультурных ресурсов образовательной организации.

Создание целостной модели как совокупности взаимосвязанных и функционально взаимообусловленных компонентов (целевой, содержательно-технологический, критериально-оценочный, результативный) формирования социально зрелой личности.

Апробация модели формирования основ социальной зрелости школьников в условиях воспитательной среды общеобразовательной организации.

Для реализации данной инновационной идеи необходимым является достижение следующих ЗАДАЧ:

- Интеграция всех элементов и структур целостного воспитательно-образовательного процесса, творческого потенциала его субъектов (администрация, учителя, учащиеся, родители, представители муниципальных учреждений) и средовых социально-педагогических и социокультурных ресурсов образовательной организации.

- Моделирование организационно-управленческого, аналитического, содержательного и результативно-оценочного компонентов модели.

- Разработка и апробация критериев и показателей сформированности социальной зрелости школьников с учетом преемственности (начальная, основная и старшая школа) и возможности их сопоставления.

- Мониторинг процесса формирования социальной зрелости школьников.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов школы в области формирования социальной зрелости школьников.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

- Аксиологический подход (В.В. Ильин), отражающий суть гуманистической педагогики, когда человек рассматривается как наивысшая ценность общества, самоцель общественного развития;

- Социально-личностный подход (В.И. Загвязинский), в котором акцент ставится на необходимости воспитания личности, готовой к самоотдаче, к служению высоким идеалам добра и справедливости, способной к общественно полезному труду, умеющей жить и работать в коллективе;

- Теория коллектива А.С. Макаренко, которая обращена к воспроизводству национальной традиционной русской культуры через формирование типа личности коллективиста с высокой ответственностью за человека и его судьбу;

- Субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев): личность формируется и проявляется в деятельности и требуется специальная работа по отбору и организации деятельности воспитанника, по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения;

- Контекстно-компетентностный подход (А.А. Вербицкий), с позиций которого проектируется и реализуется деятельность обучающихся от собственно учебной через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную к собственно профессиональной деятельности с помощью трех взаимосвязанных обучающих моделей – семиотической, имитационной и социальной;

- Акмеологический подход (В.Н. Максимова), в аспекте которого зрелость рассматривается как характеристика рубежных этапов взросления человека в процессе обучения;

- Теория личностно-развивающего педагогического процесса (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков), в рамках которой развитие личности обучающихся рассматривается как становление их опыта самооценки, смыслообразования, принятия ответственности, саморегуляции, субъектности;

- Положения психолого-педагогического сопровождения педагогического процесса (Е.А. Александрова), когда сущность сопровождения связывается с оказанием помощи различным участникам педагогических процессов в саморазвитии и осуществлении самостоятельных действий и социально-психологической поддержки (О.С. Газман), если педагогами оперативно осуществляется помощь обучающимся в решении их индивидуальных проблем, связанных с кризисами взросления, вопросами профессионального самоопределения, эффективного взаимодействия, социально ориентированной деятельности).

Рассматривая теоретико-методологические основания данной программы, необходимо остановиться на ее КЛЮЧЕВОМ ПОНЯТИИ, фиксирующим одно из главных достижений процессов обучения и воспитания, осуществляемых семьей, школой,социальнымокружением, социумом в целом – социальная зрелость личности.

В настоящее время в психологической науке многие авторы отмечают преобладание множественности определений феномена «зрелость личности», что свидетельствует о дискретности исследований и об отсутствии понимания ключевых факторов этой психологической категории.

Исследования зрелости личности на данном этапе развития психологии опираются на постулат о том, что психика человека принадлежит индивидуальному и социальному мирам в равной степени.

В отечественной психологии зрелость личности рассматривается и как психологическое, и как социальное явление.

Большинство авторов, исходя из методологической основы своих исследований, выделяют критерии зрелости, ориентированные либо на адаптацию к социуму (социально ориентированные), либо на раскрытие ресурсов автономной личности, индивидуальности (индивидуально ориентированные).

В первом случае зрелость личности называется социальной или социально-психологической(А.Л. Журавлев), а во втором – психологической(Е.В. Панькина).

В социально-психологическом контексте понятие «зрелость» чаще всего трактуется как достижение в развитии личности и индивидуальности, которое характеризуется способностью человека к «самостоянию» в жизни, когда он не нуждается в тех «подпорках» и «помочах» со стороны других, которые бы поддерживали его жизненное равновесие и противостояние трудностям жизни (К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков и др.).

«Социальная зрелость рассматривается как устойчивое состояние личности, характеризующееся целостностью, предсказуемостью, социальной направленностью поведения во всех сферах жизнедеятельности. Зрелая личность - это личность, которая активно владеет своим окружением, обладает устойчивым единством личностных черт и ценностных ориентации и способна правильно воспринимать людей и себя».

Феномен социальной зрелости выступает интегративной качественной характеристикой личности, определяющей ее социальную сформированность. Она проявляется в принятии обучающимися социально значимых жизненных целей как личностно значимых; эффективном выстраиваним в соответствии с ними траектории своего жизненного пути; способности конструктивно решать проблемы социального взаимодействия, умении работать в коллективе и бесконфликтно общаться; реализации личностно-профессиональных устремлений; участии в социально-политической жизни социума, активной гражданской позиции; бережном отношении к традициям своего народа, своей семьи; «ответственности, самостоятельности, саморазвитии, креативности, рефлексивности, способствующих осмысленному овладению профессиональной деятельностью».

Социальная зрелость представляет собой многомерное, разноуровневое качество личности, обладающее структурными, динамическими свойствами.

Понятие «зрелость» в словаре практического психолога В.Б. Шапаря определяется как состояние, к которому приходит организм в конце определенного периода своего развития, а также это достаточно продолжительный период в жизни человека, характеризующийся тенденцией к достижению высшего развития таких способностей личности, как духовных, интеллектуальных и физических. Хронологические рамки периода зрелости достаточно условны.

Можно предположить, что зрелая личность – это личность социально адаптированная, усвоившая нормы социальных систем разных уровней и в то же время индивидуализированная, ориентированная на реализацию своих целей. Именно так проблема зрелости личности рассматривается в системных теориях анализа социальной зрелости. Среди отечественных психологов М. Ю. Семенов считает, что зрелая личность это тип личности, отличающийся личностным ростом, имеющий единство личностных черт и ценностных ориентаций, развитое нравственное сознание, сложившуюся иерархическую мотивационно-потребностную сферу.

Социальная зрелость как интегральный критерий качества развития личности отражает полифункциональность современной воспитательно-образовательной системы, многомерность модели ее функционирования, конкретизирует цели и задачи воспитания на каждом возрастном этапе. Все это предполагает такую организацию воспитательной системы, которая на основе конкретных социокультурных и иных условий способствовала бы максимальному развитию потенциала личности учащихся, формированию основ их социальной зрелости, учитывая возрастные этапы.

В подростковом возрасте на этапе перехода к взрослости формируются основы социальной зрелости. Они являются социально-личностной предпосылкой всякого сознательного поступка или действия, необходимым условием для дальнейшей социализации личности подростка и его вхождения в мир взрослых. Степень сформированности зрелости выступают основой для дальнейшей воспитательной деятельности по формированию социально значимых качеств и свойств личности. Основы социальной зрелости личности подростка включают совокупность компонентов: социально-нормативный, общественно-политический, социокультурный и поведенческий. Результат сформированности основ социальной зрелости личности подростка обусловлен его возрастом и характеризует уровень развития личности, ее способность к оптимальным и адекватным отношениям, взаимодействиям с социальным миром, другими людьми, готовность к личностному и профессиональному самоопределению, ориентации на творческую трудовую деятельность, созданию семьи, а также повседневному проявлению активной социально-политической позиции.

Однако, формирование социальной зрелости, качеств, присущих ей, происходит постепенно, по мере взросления ребенка. Социальная зрелость, с точки зрения отечественной и зарубежной психолого-педагогической науки, трактуется как степень овладения определенными социальными качествами и опытом в процессе общения, действий, построения отношений, а также определение других людей в себе и себя в жизни, ответственность за себя и за других людей в окружающем мире, которая проявляется в аспекте своего «Я» и в отношении к миру и социуму. Очевидно, что эти качества личности начинают формироваться (закладываться) еще в дошкольном и раннем школьном возрасте.

«Развитие социальной зрелости личности — длительный процесс, в ходе которого компоненты социальной зрелости взаимодействуют, интегрируются, дополняя и обогащая друг друга. Социальное развитие личности происходит в процессе осуществления социальной деятельности, результатом чего становится приобретённый ею социальный опыт при наличии социальной активности и социальной ответственности самой личности».

В формировании социальной зрелости могут быть вычленены различные уровни.

Уровни социальной зрелости

Высокий уровень социальной зрелости учащихся предполагает сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентаций в сфере образования и в профессиональной сфере. Данная группа респондентов ориентирована на получение основательной образовательной подготовки, на развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию творческого потенциала. Представления этих старшеклассников относительно своих жизненных перспектив реалистичны, принимаемые решения, как правило, самостоятельны, а профессиональный выбор конкретен. Кроме того, для данной группы учащихся характерно наличие устойчивого интереса к процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества. Выпускники с оптимальным уровнем социальной зрелости наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни».

В мотивации выпускников, обладающих средним уровнем социальной зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия, что взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в образовательной и профессиональной сферах. Для школьников данной группы характерна неопределенность или противоречивость жизненного выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение социальных условий влечет за собой корректирование их ориентаций и жизненных планов. Учащиеся данной группы полагают, что не в полной мере готовы к самостоятельной «взрослой» жизни, поэтому успех в их жизни они связывают не только со своими способностями и личной инициативой, но и с внешними, не зависящими от них, обстоятельствами.

Для учащихся, имеющих низкий уровень социальной зрелости,характерно выраженное отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации учения доминируют мотивы обязанности и избегания неприятностей. В структуре ценностных ориентаций этих выпускников преобладают внепрофессиональные и внеобразовательные ценности, что свидетельствует о направленности интересов в другие сферы жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем эти старшеклассники не проявляют заинтересованности к событиям, происходящим в общественной жизни страны. Учащиеся данной группы психологически не готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего социального становления, и находятся в ситуации неопределенности жизненного выбора.

Исследователями выделены различные критерии социальной зрелости:  знания и умения, которыми должен обладать человек (А.А. Бодалев);  его ценностная направленность (Л.И. Божович, И.В. Дубровина, Н.И. Соболева, В.И. Слободчиков, К.К. Платонов, Ф.Р. Филиппов, К.А. Абульханова-Славская);  осознанность, активность поведения (К.А. Абульханова-Славская, И.С. Кон); высшая ступень развития способностей (А.А. Бодалев, А.В. Петровский, А.Н. Сухов);  черты характера – ответственность, самостоятельность, независимость (М.Роббер, И.Б. Слюсарь);  достижение человеком определенных результатов в жизни (И.А. Баева, И.С. Кон);  оценка действий человека в системе отношений, существующих в данном обществе, согласно показателям того, насколько успешно он овладевает предназначенной ему деятельностью (П.Я. Гальперин).

Распространенным является следующее описание критериев и показателей оценки проявления социальной зрелости подростка:

- нравственный (бережное, уважительное отношение к Родине, традициям своего народа, своей семьи; эколого-краеведческое мировоззрение; духовно-нравственная позиция; ведение здорового образа жизни);

- образовательный (интеллектуальная развитость; уровень краеведческих знаний; степень общекультурной осведомленности; краеведческое мышление; умения и навыки самообразования);

- организационно-социальный (умения и навыки самоорганизации; самостоятельность, ответственность за выбор; способность к творчеству, саморазвитию, самоактуализации; уровень познавательной, социальной и гражданской активности);

- коммуникативный (самостоятельность действий; умение сотрудничать; самокритичность при оценке действий и поступков; независимость суждений; эмоциональная стабильность);

- социализация учащихся с приоритетом российской гражданской идентичности (содержание сформированных установок, стереотипов, ценностей человека; адаптированность личности, ее нормотипическое поведение; образ жизни; гражданская идентичность; степень самостоятельности, инициативности).

Этот подход можно иметь в виду, организуя воспитательно-образовательный процесс, однако он представляется очень общим, работающим на формирование не только социальной зрелости, но и других качеств личности.

В данной программе подкритериями и показателями оценки проявления социальной зрелости подростка мы будем понимать следующее:

- принятие обучающимися социально значимых жизненных целей как личностно значимых; эффективное выстраивание в соответствии с ними траектории своего жизненного пути;

- способность конструктивно решать проблемы социального взаимодействия, умение работать в коллективе и бесконфликтно общаться;

- реализация личностно-профессиональных устремлений;

- участие в социально-политической жизни социума, активная гражданская позиции;

- бережное отношение к традициям своего народа, своей семьи;

- ответственность, самостоятельность, саморазвитие, креативность, рефлексивность, способствующие осмысленному овладению профессиональной деятельностью;

- самоактуализация личности;

- достижения социальной зрелости в форме:

- образовательных результатов;

- повышения (пред) профессиональных компетенций;

- общего развития.

Формирование социальной зрелости школьника должно основываться на ПРИНЦИПАХ гуманизма, демократизма, опережения, открытости.

Принцип гуманизма – обращенность образования к человеку, свобода выбора форм, сроков, видов обучения, возможность повышения квалификации, самообразования. Он реализуется через создание благоприятных условий для развития творческой индивидуальности личности. Этот принцип отвергает насилие, национальную и расовую исключительность, равнодушие к окружающим.

Принцип демократизма – доступность образования благодаря многообразию форм обучения.

Принцип опережения требует быстрого и гибкого развития, перестройки учебных заведений по отношению к нуждам общественной практики и потребностям обучающихся. Он ориентирует на широкое и активное применение новых форм, методов, средств обучения.

Принцип открытости подразумевает открытость учебного заведения к социуму и своим партнерам, создание широкого (на основе сотрудничества с другими учреждениями и организациями) пространства для формирования социально зрелой личности.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА(см. рис.1)

Рис.1.

Работа школы, таким образом, выстраивается по нескольким направлениям:

- Моделирование системы непрерывного формирования социально зрелой личности;

- Выстраивание интеграционных связей с учреждениями социума и родительским сообществом по формированию социально зрелой личности;

- Мониторинг формирования социально зрелой личности.

ЛЕСТНИЦА СОЦИАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКА

Лестница может быть представлена в виде схемы (см. рис.2)

Социальная грамотность – это минимально необходимый уровень знаний, умений и навыков, творческих, мировоззренческих и поведенческих качеств личности, которые требуются для включения школьника в социальную жизнь и являются стартовой основой для последующего непрерывного развития личности в социуме, для развития социального поведения. Социальная грамотность – это первая ступень в становлении социальной культуры, это багаж, с которым школьник становится полноправным членом общества.

Социальная образованность – это грамотность, доведенная до общественно и личностно осознанного необходимого максимума. Это тот багаж, который необходим для выполнения социальных ролей, успешной жизни в обществе. Чтобы стать компетентным в избранной профессии, человеку необходимо обрести социальную компетентность, которая выражается в направленности, т.е. системе доминирующих потребностей, идеалов, мотивов и ценностных ориентаций человека; знаниях, умениях, навыках и способах выполнения социальной (в том числе профессиональной) деятельности, а также качествах и свойствах личности, необходимых для наиболее эффективного ее выполнения.

Школьник становится социально зрелым человеком, если у него сформированы такие психологические новообразования, как произвольность социального поведения; свободное владение средствами общения и способами деятельности; обладание навыками самоконтроля и самооценки. Это - социальная позиция, от которой зависит, насколько успешно справится человек с предлагаемым ему социальным и профессиональным опытом. Обретение социальной зрелости в старших классах позволит школьнику расти в будущем внутри профессии.

Системообразующим критерием социальной зрелости следует считать понятие социальной компетентности личности, которую можно определить как интегративную характеристику, выражающую способность успешно выполнять социальные роли, предписанные социальной позицией, на основе социальных знаний и сформированных социальных компетенций. Социальная компетентность учащегося представляет собой комплексную характеристику его личности, включающую систему знаний о социальной действительности и о себе как социальном субъекте, социальные умения и навыки взаимодействия, гибкого поведения в социальных ситуациях, способность достижения целей социально приемлемыми средствами, развитость социально значимых качеств, позволяющих быстро и адекватно адаптироваться в социуме.

Социальная зрелость молодого человека обеспечивает не только успешную адаптацию к реалиям и условиям современного общества, но и в будущем служит той базой, на которой возникает профессиональная зрелость, станет механизмом психологического саморазвития личности в той или иной сфере профессиональной деятельности.

Рис. 2.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(интегративно взаимосвязанные структурные компоненты)

Задачам инновационной деятельности соответствует структурно-функциональная модель формирования основ социальной зрелости обучающихся.Построение данной модели предполагает выделение элементов этой системы с учетом их полноты и достаточности, а также установление структурообразующих взаимосвязей между ними. Модель включает четыре взаимосвязанныхструктурных компонента: организационно-управленческий, аналитический, содержательный и результативно-оценочный.

| № | КОМПОНЕНТ | ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ | СУЩНОСТЬ КОМПОНЕНТА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ | 1. Разработка нормативно-установочных документов. 2. Создание временных творческих (исследовательских) коллективов. | Разработка (корректировка) основных документов работы школы (миссия школы и др.) в соответствии с целью и задачами инновационной деятельности. Временные коллективы разрабатывают показатели и критерии достижимости планируемого результата с учетом преемственности (начальная, основная и старшая школа) и возможности их сопоставления; осуществляют отбор и апробацию мониторинговых процедур, необходимых для отслеживания результатов инновационной деятельности, а также диагностики различных аспектов социальной зрелости школьников. |
| 2 | АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ | 1. Моделирование механизмов и инструментов формирования социальной зрелости личности. 2. Анализ возможностей и дефицитов для формирования основ социальной зрелости школьника. 3. Разработка моделиформирования основ социальной зрелости школьника.. | Временные коллективы 1) осуществляют подбор технологий и форм работы, адекватных поставленной цели; Технологии; Формы. Проектная технология. Социальное проектирование. Проблемное обучение. Игровая и групповая технологии. Технология развития критического мышления через чтение и письмо. Кейс-стади. Обучение вне стен класса. Межпредметная интеграция. ИКТ. Технология «Дебаты».; Организационно-деятельностные игры. Ролевые игры. Тренинги. Профессиональные пробы. Клубная деятельность. Акции. Проекты. Реализация событийного подхода в педагогике. Открытый микрофон.. 2) осуществляют анализ возможностей и дефицитов воспитательно-образовательного процесса, творческого потенциала его субъектов (администрация, учителя, учащиеся, родители, представители муниципальных учреждений) и средовых социально-педагогических и социокультурных ресурсов образовательной организации; |
|  |  |  | 3) осуществляют анализ способов оптимальной интеграции всех элементов и структур целостного воспитательно-образовательного процесса, творческого потенциала его субъектов с целью формирования основ социальной зрелости школьников; 4) вычленяют и актуализирую содержательные линии преподаваемых предметов, помогающие формировать основы социальной зрелости школьников. |
| 3 | СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | 1. Разработка необходимых программ дополнительного образования и внеурочной деятельности. 2. Реализация профориентационной работы. | Временные коллективы 1) разрабатывают и реализуют интегрированные образовательные программы, программы внеурочной деятельности, программы воспитательной работы, программы доп. образования школьников (включая метапредметные курсы, связанные с самопознанием и целеполаганием, развитием самостоятельности, способностей конструктивно решать проблемы социального взаимодействия, умением работать в коллективе и бесконфликтно общаться и т.д.), программы родительского всеобуча, обеспечивающие реализацию инновационной деятельности образовательной организации; 2) внедряют педагогические технологии и формы работы, позволяющих наилучшим образом добиться поставленных задач, изучают и внедряют инструменты формирующего оценивания; 3) анализируют личностно-профессиональные устремления и в соответствии с ними организуют профессиональные пробы; 4) апробируют модель формирования основ социальной зрелости школьников в условиях воспитательной среды общеобразовательной организации |
| 4 | РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ | Мониторинг | Мониторинг формирования основ социальной зрелости личности школьника (на основе имеющихся критериев и показателей) и анализ получаемых (полученных) результатов. Обобщение и представления опыта. |
|  |  | Уровни социальной зрелости | Высокий уровень социальной зрелости учащихся предполагает сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентаций в сфере образования и в профессиональной сфере. Ориентация на получение основательной образовательной подготовки, на развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию творческого потенциала. Реалистичные представления о жизненных перспективах. Самостоятельные принимаемые решения. Конкретный профессиональный выбор. Устойчивый интерес к процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества. В мотивации выпускников, обладающих средним уровнем социальной зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия. Неопределенность или противоречивость жизненного выбора. Успех в их жизни связывается не только со своими способностями и личной инициативой, но и с внешними, не зависящими от них, обстоятельствами. Для учащихся, имеющих низкий уровень социальной зрелости,характерно выраженное отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации учения доминируют мотивы обязанности и избегания неприятностей. В структуре ценностных ориентаций преобладают внепрофессиональные и внеобразовательные ценности. Отсутствует заинтересованность к событиям, происходящим в общественной жизни страны. Ситуации неопределенности жизненного выбора. |
|  |  | Критерии и показатели | - принятие обучающимися социально значимых жизненных целей как личностно значимых; эффективное выстраивание в соответствии с ними траектории своего жизненного пути; - способность конструктивно решать проблемы социального взаимодействия, умение работать в коллективе и бесконфликтно общаться; - реализация личностно-профессиональных устремлений; - участие в социально-политической жизни социума, активная гражданская позиции; - бережное отношение к традициям своего народа, своей семьи; - ответственность, самостоятельность, саморазвитие, креативность, рефлексивность, способствующие осмысленному овладению профессиональной деятельностью; - самоактуализация личности; - достижения социальной зрелости в форме: - образовательных результатов; - повышения (пред) профессиональных компетенций; - общего развития. |

ЭТАПЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сроки РЕАЛИЗАЦИИ Программа инновационной деятельности: 2021-2025 гг. (пять лет).

Организация инновационной деятельности предполагает прохождение пяти этапов:

I этап – 2021 календарный год–организационный этап;

II этап – 2022календарный год –аналитико-проектировочный;

III этап – 2023-2024календарные года–внедренческий этап (этап практической реализации модели);

IV этап – 2025календарный год–завершающий (обобщающий) этап.

| НАПРАВЛЕ-НИЕиннов.деятель-ности | МЕРОПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ | СРОК | ИСПОЛНИ-ТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП2021календарный год |  |  |  |
| Обеспечение нормативно-правовой базы инновационной деятельности | Разработка и представление Программы инновационной деятельности на Совете по инновационной работе департамента образования администрации Владимирской области. | Дек. 2020 | Климович А.В. |
|  | Экспертиза Программы инновационной деятельности | 2021 |  |
|  | Оформление плана реализации Программы инновационной деятельности в рамках Плана работы школы на 2021-2025 годы. | 2021 | Климович А.В. |
| Кадровое обеспечение. Анализ затруднений учителей, руководителей управленческих звеньев | Диагностика уровня сформированности представлений пед.коллектива о социальной зрелости и ее составляющих, а также о возможностях реализации формирования основ социальной зрелости в рамках школы. Выявление проблем и противоречий, нуждающихся в разрешении с помощью инновационной деятельности. | 2021 | Научный руководитель РИП |
|  | Подготовка и проведение педагогического совета по осмыслению Программы инновационной деятельностии коррекции плана работы. | 2021 | Климович А.В. |
|  | Повышение общетеоретического уровня педагогов по теме инновационной деятельности. Изучение имеющегося опыта в стране и мире в выбранном направлении. | 2021 | Научный руководитель РИП |
| Стартовый мониторинг школьников по проблеме инновационной деятельности | Разработка программы мониторинга формирования основ социальной зрелости (как процесса и как результата): подбор критериев и показателей, подбор диагностических процедур. | 2021 | Ежова С.Н. |
|  | Создание банка диагностик определения уровня и качества формирования основ социальной зрелости. | 2021 | Ежова С.Н. |
|  | Проведение стартового мониторинга школьников по проблеме инновационной деятельности в 5-ых, 8-ых и 10-ых классах. | 2021 | Ежова С.Н. |
| Анализ состояния УВП | Анализ внеурочной деятельности школы (включая Программы доп.образования и систему воспитательной работы) в контексте выбранной темы. Выявление точек роста и потенциала коллектива. | 2021 | Самойлова А.В., Волкова Г.И. |
|  | Анализ возможностей интеграции всех элементов и структур целостного воспитательно-образовательного процесса, творческого потенциала его субъектов (администрация, учителя, учащиеся, родители, представители муниципальных учреждений) и средовых социально-педагогических и социокультурных ресурсов образовательной организации для достижения поставленной цели. | 2021 | Климович А.В. Самойлова А.В. |
| Управленческая деятельность | Рассмотрение и утверждение Программы инновационной деятельности на заседании совета школы. | 2021 | Климович А.В. Самойлова А.В. |
|  | Создание организационных, информационных, кадровых и материально-технических условий для инновационной деятельности. | 2021 | Климович А.В. |
|  | Контроль и анализ исполнения решений по ходу подготовительного этапа инновационной деятельности | 2021 | Климович А.В. |
|  | Отчётность по управленческой вертикали о ходе подготовительного этапа инновационной деятельности | 2021 | Климович А.В. |
| ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА | - Утвержденная и проэкспертированная Программа инновационной деятельности; - Скорректированный план работы школы на период инновационной деятельности; - Анализ диагностических материалов по готовности коллектива работать по данной проблеме; - Программа мониторинга по теме инновационной деятельности (пакет диагностических материалов); - Аналитическая справка по итогам стартового мониторинга школьников; - Аналитическая справка по итогам первого года инновационной деятельности. |  |  |

| АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП2022 календарный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадровое обеспечение | Организация деятельности постоянно действующего научно-методического семинара по теме инновационной деятельности. | 2022 | Климович А.В. |
|  | Проведение семинаров с учебно-методическими кафедрами и методическими объединениями школы по выявлению перспектив работы по выбранному направлению. Составление планов работы. | 2022 | Климович А.В. Лобанова О.В. Самойлова А.В. |
|  | Освоение технологий, форм и приемов работы, наиболее результативных для формирования основ социальной зрелости школьника. | 2022 | Климович А.В. Лобанова О.В. |
| Анализ состояния УВП | Анализ имеющихся ресурсов и поиск оптимальных вариантов реализации идеи инновационной деятельности на практике. | 2022 | Климович А.В. |
|  | Обсуждение с коллективом школы и коррекция модели выпускника школы (в том числе на разных этапах школьного образования) с учетом аспектов реализации инновационной идеи. | 2022 | Климович А.В. Ежова С.Н. |
|  | Анализ и отбор педагогических технологий и форм работы, наиболее результативных для достижения поставленных целей. | 2022 | Руководители МО и кафедр |
| Проектирование новых практик | Выявление и изучение опыта работы образовательных учреждений, осуществляющих работу по данной проблеме. | 2022 | Климович А.В. Лобанова О.В. Самойлова А.В. |
|  | Проектирование модели формирования основ социальной зрелости личности школьника. | 2022 | Климович А.В. Самойлова А.В. Ежова С.Н. |
|  | Моделирование механизмов реализации модели. | 2022 | Климович А.В. Лобанова О.В. Самойлова А.В. |
|  | Вычленение и актуализация содержательных линий преподаваемых предметов, помогающие формировать основы социальной зрелости школьников. | 2022 | Руководители МО и кафедр |
|  | Коррекция содержания образовательной программы в части миссии школы, а также целевых программ, существующих в школе как приложения к Программе воспитательной деятельности. | 2022 | Климович А.В. Лобанова О.В. Самойлова А.В. |
|  | Разработка программ спецкурсов для школьников по организации самостоятельной работы и целеполаганию и иным аспектам социальной зрелости. | 2022 | Педколлектив |
| Разработка нормативно-правовой и методической базы | Разработка и экспертиза программы психолого-педагогической подготовки родителей обучающихся по реализации непрерывного образования разных возрастных этапов. | 2022 | Рабочая группа |
|  | Разработка и экспертиза новых программ ДОдля учащихся разных возрастов, направленных на формирование основ социальной зрелости личности. | 2022 | Руководители МО и кафедр |
|  | Разработка программы воспитательной работы школы (и классного руководителя), соответствующей задачам инновационной деятельности. | 2022 | Самойлова А.В. |
| Управленческая деятельность | Проектирование модели школьного и социокультурного пространства формирования социальной зрелости личности школьников. | 2022 | Климович А.В. Самойлова А.В. |
|  | Отработка управленческих механизмов реализации модели. | 2022 | Климович А.В. Самойлова А.В. |
|  | Контроль и анализ исполнения решений по ходу подготовительного этапа инновационной деятельности | 2022 | Климович А.В. |
|  | Отчётность по управленческой вертикали о ходе подготовительного этапа инновационной деятельности | 2022 | Климович А.В. |
| ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА | - Модель формирования социальной зрелости школьника; - Система формирования социальной зрелости школьникачерез актуализацию содержательных линий преподаваемых предметов, помогающих формировать основы социальной зрелости школьников; - Миссия школы (скорректированная в условиях реализации инновационной деятельности); - Модель выпускника школы; - Психолого-педагогические и методические рекомендациипо формированию основ социальной зрелости школьника; - Скорректированная программа воспитательной деятельности школы; - Скорректированные целевые программы (приложения к программе воспитательной деятельности); - Программы психолого-педагогической подготовки родителей обучающихся по теме инновационной деятельности школы; - Программа спецкурсов для школьников; - Программы внеурочной деятельности и доп.образования, осуществляющегося в рамках школы; - Аналитическая справка о готовности к следующему этапу инновационной деятельности; - Программа реализации модели на следующий учебный год. |  |  |

| ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЭТАП(этап практической реализации модели) 2023-2024 календарные года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение | Анализ результатов мониторинга педагогической деятельности учителей в рамках инновационной деятельности. | 2023 | Климович А.В. |
| Кадровоеобеспечение | Деятельность постоянно действующего семинара по теме инновационной деятельности. | 2023-2024 | Климович А.В. |
|  | Самоанализ педагогической деятельности о промежуточных результатах инновационной деятельности. | 2023 | Климович А.В.Педколлектив |
| Психолого-педагогическоесопровождениеинновационной деятельности | Диагностика результатов проводимой работы (промежуточный мониторинг в 5-ых, 8-ых, 10-ых классах). | 2023 | Ежова С.Н. |
|  | Консультативная помощь в работе с учителями и классными руководителями. Помощь в реализации программ психолого-педагогической подготовки родителей в рамках социального партнёрства семьи и школы. | 2023 | Ежова С.Н. |
| Внедрение новых практик | Реализация системы формирования основ социальной зрелости школьника (содержания образовательной программы в части миссии школы, а также целевых программ, разработанных в школе как приложения к Программе воспитательной деятельности). | 2024 | Климович А.В. Самойлова А.В. |
|  | Реализация программ психолого-педагогической подготовки родителей обучающихся по формированию и реализации системы непрерывного образования и ИОТ. | 2023-2024 | Климович А.В. Самойлова А.В. |
|  | Реализация программы воспитательной работы школы (и классного руководителя), соответствующей задачам инновационной деятельности. | 2023-2024 | Самойлова А.В. |
|  | Реализация программ спецкурсов для школьников, формирующих качества социально зрелой личности. | 2023-2024 | Педколлектив |
| Управленческая деятельность | Актуализация потенциала социокультурной среды города в целях расширения возможностей формирования основ социально зрелой личности и наработки социальных практик. | 2023 | Климович А.В. Лобанова О.В. Самойлова А.В. |
|  | Создание нормативно-правовых, кадровых, научно-методических и материально-технических условий дляреализации всех программ, направленных на формирование и реализацию модели формирования основ социально зрелой личности. | 2023 | Климович А.В. Лобанова О.В. Самойлова А.В. |
|  | Отчёты о промежуточных итогах внедренческого этапа инновационной деятельности школы | 2023-2024 | Климович А.В. |
|  | Планирование и коррекция инновационной деятельности, исходя из анализа промежуточных этапов | 2023-2024 | Климович А.В. |
| ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА | - Аналитическаясправка о результатах педагогической деятельности учителей в рамках текущего этапа инновационной деятельности; - Отчет о деятельности школы педагогического мастерства; - Самоанализ педагогической деятельности учителей – участников инновационной деятельности; - Анализ промежуточного мониторинга функционирования модели формирования социально зрелой личности; - Аналитическая справка по итогам третьего и четвертого лет работы. |  |  |

| ЗАВЕРШАЮЩИЙ (ОБОБЩАЮЩИЙ) ЭТАП (этап анализа, прогнозирования и развития): 2025 календарный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Отчёт об итогахинновационной деятельности. | 2025 | Климович А.В. |
| Обобщение новых практик | Сбор, регистрация (измерения, описание, оценки, анализ) всех конечных показателей реализации модели формирования основ социальной зрелости личности обучающегося в условиях школьного образования. | 2025 | Ежова С.Н. |
|  | Разработка методических рекомендаций для распространения (внедрения) наработанного в ходе инновационной деятельности опыта. | 2025 | Климович А.В. Лобанова О.В. Самойлова А.В. Ежова С.Н. |
|  | Обобщение опыта работы учителей, классных руководителей по реализации Программы инновационной деятельности в формах мастер-классов, творческих отчётов, буклетов, информационных образовательных ресурсов и т.д. | 2025 | Климович А.В. Лобанова О.В. Самойлова А.В. Волкова Г.И. |
|  | Анализ и распространение накопленного опыта через публикации и выступления на конференциях и форумах различного уровня. | 2025 | Климович А.В. Лобанова О.В. |
| Психолого-педагогическое сопровождение | Мониторинг формирования основ социальной зрелости личности обучающегося. | 2025 | Ежова С.Н. |
| Управленческая деятельность | Отчётность по управленческой вертикали о ходе и результатах инновационной деятельности | 2025 | Климович А.В. |
|  | Итоговый педсовет (отчёт о результатах инновационной деятельности) | 2025 | Климович А.В. |
| ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА | - Отчёт об итогахинновационной деятельности; - Самоанализ и обобщенный опыт работы педагогов – участников инновационной деятельности; - Методические рекомендации по распространению наработанного в ходе инновационной деятельности опыта; - Публикации, выступления на конференциях. |  |  |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Основные ожидаемые результаты:

- Разработка и апробациямодели формирования основ социальной зрелости школьников в условиях воспитательной среды общеобразовательной организации.

- Системное формирование социальной зрелости школьников на основе интеграции всех элементов и структур воспитательно-образовательного процесса, творческого потенциала его субъектов (администрация, учителя, учащиеся, родители, представители муниципальных учреждений) и средовых социально-педагогических и социокультурных ресурсов образовательной организации.

- Вычленение и актуализация содержательных линий преподаваемых предметов, помогающие формировать основы социальной зрелости школьников.

- Реализация технологических аспектов формирования составляющих социальной зрелости личности.

- Разработка критериев, показателейсформированности социальной зрелости школьников с учетом преемственности (начальная, основная и старшая школа) и возможности их сопоставления, а также процедурымониторинга процесса формирования социальной зрелости школьников.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов школы в области формирования социальной зрелости школьников.

| УРОВНЕВЫЕ КРИТЕРИИ | ПОКАЗАТЕЛИ | СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| Высокий уровень социальной зрелости | принятие обучающимися социально значимых жизненных целей как личностно значимых; эффективное выстраивание в соответствии с ними траектории своего жизненного пути | Психологическая и психолого-педагогическая диагностика, педагогическое наблюдение: Методика "Ценностные ориентации личности – 8" (модификация методики Г.Е. Леевика ЦОЛ-8). Методика диагностики системы ценностных ориентаций личности (Е.Б.Фанталовой). Методика анализа этнических и социально-политических консолидирующих признаков «символы государства и этноса»(З. В. Сикевич). Опросник "Культурные ценности" (С. Шварца) (27 ценностей как способов поведения). |
| Средний уровень социальной зрелости |  |  |
| Низкий уровень социальной зрелости |  |  |
| Высокий уровень социальной зрелости | способность конструктивно решать проблемы социального взаимодействия, умение работать в коллективе и бесконфликтно общаться |  |
| Средний уровень социальной зрелости |  |  |
| Низкий уровень социальной зрелости |  |  |
| Высокий уровень социальной зрелости | реализация личностно-профессиональных устремлений |  |
| Средний уровень социальной зрелости |  |  |
| Низкий уровень социальной зрелости |  |  |
| Высокий уровень социальной зрелости | участие в социально-политической жизни социума, активная гражданская позиции |  |
| Средний уровень социальной зрелости |  |  |
| Низкий уровень социальной зрелости |  |  |
| Высокий уровень социальной зрелости | бережное отношение к традициям своего народа, своей семьи |  |
| Средний уровень социальной зрелости |  |  |
| Низкий уровень социальной зрелости |  |  |
| Высокий уровень социальной зрелости | ответственность, самостоятельность, саморазвитие, креативность, рефлексивность, способствующие осмысленному овладению профессиональной деятельностью | Психологическая диагностика: Шкала социальной ответственности (Л. Берковица и К. Луттермана (К. Муздыбаев). Диагностика ответственности подростков (методика М. Осташевой). Тест «Ответственный ли Вы человек?» (А. Махнача). |
| Средний уровень социальной зрелости |  |  |
| Низкий уровень социальной зрелости |  |  |
| Высокий уровень социальной зрелости | самоактуализация личности | Методика САМОАЛ |
| Средний уровень социальной зрелости |  |  |
| Низкий уровень социальной зрелости |  |  |
| Высокий уровень социальной зрелости | Достижения социальной зрелости в форме: - образовательных результатов; - повышения (пред) профессиональных компетенций; общего развития | Нестандартизированные инструменты оценивания: проекты, портфолио, самоанализ, самооценка (инструменты формирующего оценивания) |
| Средний уровень социальной зрелости |  |  |
| Низкий уровень социальной зрелости |  |  |

РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ | УСТРАНЕНИЕ ИЛИ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РИСКА |
| --- | --- | --- |
|  | Дополнительная нагрузка на административно-управленческий аппарат | Коррекция содержания функциональных обязанностей административно-управленческого аппарата |
|  | Отсутствие дополнительного финансирования на инновационной деятельности | Стимулирование заработной платы в соответствии с Положением стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы (Приложение к Уставу МБОУ СОШ №19 № 4) |
|  | Дополнительная нагрузка педагогов и психолого-методические трудности в освоении содержания и технологии инновационной работы по теме инновационной деятельности | Стимулирование заработной платы и создание ситуации успеха в профессиональном росте |
|  | Трудности достижения ожидаемых результатов, особенно в соответствии с заданным воспитательным идеалом, вызванные объективными условиями работы с контингентом учащихся разного уровня развития и воспитания | Оценка результатов педагогической деятельности в соответствии 1. С принятыми критериями достижения положительного результата в трёхуровневой градации: качества сформированы - на оптимальном уровне (85-100 % от идеала, ожидаемого результата); - на допустимом уровне (55-84 %) - на критическомууровне (50-54 %) - на недопустимом уровне(ниже 50 %) 2. С положительной динамикой в развитии и воспитании личности отдельных учащихся, групп и коллективов (классов). |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| --- | --- |
|  | Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751). |
|  | Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19.12.2012) |
|  | Федеральная целевая программа развития образования на 2013-2020 гг. |
|  | Федеральный государственный стандарт общего образования 2009 г. |
|  | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. |
|  | Основная образовательная программа классов, перешедших на ФГОС - Часть 2. Программы отдельных учебных предметов; - Часть 3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального, общего и среднего образования. |
|  | Образовательная программа школы в части документов стратегического значения: - Часть 1. Миссия МБОУ СОШ № 19. - Часть 2. Модель выпускника МБОУ СОШ № 19. - Часть 3. Программа воспитания. |
|  | Подпрограммы к Программе воспитательной деятельности: - «Я – гражданин России» (программа гражданско-правового воспитания обучающихся); - Программа духовно-нравственного развития и социализации обучающихся; - «Здоровье как личная и общественная ценность»; - «Кем работать мне, чем заниматься?» (программа трудового воспитания и формирования личностного и профессионального самоопределения обучающихся); - «Мы - патриоты» (программа военно-патриотического воспитания); - «Вместе – мы сила» (программа профилактики безнадзорности и правонарушений); - «Эко-Око» (программа школьного экологического клуба) - «Зеркало» (программа школьного центра информации и печати) - «Наследие» (программа историко-краеведческого клуба») - «Истоки» (программа школьного историко-культурологического клуба) |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ |  |
| 1. | Организация научно-методической поддержки по содержанию работы по формированию гражданской идентичности через систему повышения квалификации педагогических работников в школе, городе, регионе и РФ. |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ |  |
| 1. | Использование стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы для стимулирования инновационной деятельностипедколлектива в соответствии с Положением МБОУ СОШ № 19 г. Коврова |
| 2. | Совершенствование материально-технической базы школы по применению современных образовательных технологий |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Директор:

- создает материальные, управленческие и психологические условия для проведения инновационной деятельности;

- участвует в разработке программы инновационной деятельности;

- регулярно анализирует ход инновационной деятельности, выявляет его "критическиеточки";

- организует контроль за реализацией программы инновационной деятельности;

- несет ответственность за реализацию программы инновационной деятельности;

- подбирает кадры, организует подготовку и переподготовку педагогического персонала, производит набор заместителей, распределяет их функциональные обязанности;

- представляет школу в отношениях с государственными и другими учреждениями и организациями;

- налаживает связи с предприятиями, учреждениями, общественными и другими организациями.

- организует работу по развитию материальной базы школы и модернизации предметно-пространственной среды.

- Заместители директора по учебно-воспитательной работе:

- отвечают за организацию учебно-воспитательного процесса, за корректировку и выполнение учебных программ, за качество преподавания и уровень знаний учащихся;

- планируют и организуют учебно-воспитательный процесс, контролируют его ход и результаты, обеспечивает качественную и эффективную работу;

- осуществляют методическую помощь в организации и координации работы методических объединений;

- инструктируют педагогов, оказывают им педагогическую помощь;

- оказывают методической помощи участникам инновационной деятельности;

- непосредственно организуют методическую работу в школе;

- участвуют в анализе учебно-воспитательного процесса;

- руководят работой с родителями учащихся, осуществляют руководство педагогическим всеобучем для родителей;

- обобщают результаты инновационной деятельности.

З. Учителя – участники инновационной деятельности:

- участвуют в семинарах;

- корректируют рабочие программы, разрабатывают программы доп.образования по теме инновационной деятельности;

- проводят работу с родителями (всеобуч) по теме инновационной работы;

- в качестве классных руководителей разрабатывают и реализуют программы воспитательной работы в классах;

- используют современные педагогические технологии, формы и приемы работы с учащимися, позволяющие достичь поставленных в программе инновационной деятельности задач;

- обеспечивают бесперебойность и последовательность осуществление программы инновационной деятельности.

4. Психолог

Осуществляет подбор методик для диагностик исследуемых показателей.

Проводит диагностические процедуры и анализирует полученные результаты.

5. Научный руководитель: обеспечивает научную базу инновационной деятельности, оказывает организаторам и участникам инновационной деятельности практическую помощь в осуществлении инновационной деятельности, в анализе, систематизации и научной интерпретации её результатов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ)

## Общая информация

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 города Коврова как средняя общеобразовательная существует с 1976 года.

## В школе обучаются 775 учащихся, открыто 28 классов.

## Приоритетная цель работы школы – обеспечение качества условий, качества процесса и качества результатов образования и воспитания через деятельность по приоритетным направлениям в работе школы.

Школа работает над совершенствованием единого воспитательного пространства, в котором основными направлениями в воспитательной деятельности являются: профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся, вовлечение детей во внешкольные объединения и внеурочную деятельность, в том числе в рамках введения ФГОС (параллели 1 – 10 классов).

## Кадровый потенциал

В школе работают 49 педагогических и руководящих работников, из них пять победителей конкурсов в рамках Нацпроекта «Образование».

|  | Награждены грамотой МО РФ «Отличник», «почетный работник Заслуженный учитель РФ |
| --- | --- |

Инновационный потенциал

## МБОУ СОШ №19 г.Коврова – инновационное образовательное учреждение, которое с 1995 года работает в режиме развития. Школа имеет звание «Академическая школа», присвоенное Академией творческой педагогики РФ.

Общественный статус «Школа-лабораторияпередового педагогического опыта» присвоен МБОУ СОШ № 19 г. Ковров приказом Управления образования администрации г. Ковров № 106 от 02.07.2001 «О присвоении статуса инновационного образовательного учреждения СОШ № 19». Этот статус подтверждён предъявлением успешного опыта школы на всероссийском уровне:

- 2015 – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России»

- 2016, 2018 - лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров»

- 2016 - лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школа России - 2016»

- 2016 - лауреат конкурса имени Л.И. Рувинского «Школа духовности и гуманизма»

- 2017 – школа включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»

- 2019 – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая общеобразовательная организация страны - 2019»

- 2020 - победитель Всероссийского конкурса «Образование. Качество. Успех» в номинации «Творческая лаборатория».

Школа и педагоги, работающие в ней, активно участвуют вмероприятиях, стимулирующих развитие педагогического творчества:

Международного уровня

- III Международная дистанционная конференция «Инновации для образования» (2016)

- Международная научно – практическая конференция «Тенденции и приоритеты современного образования» (2018);

- Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИЯ – 2019. Вызовы времени» (г. Минск);

Всероссийского уровня:

- Всероссийский форум РАО «Воспитание детей – инвестиции в будущее» (2016);

- Окружной форум ученического самоуправления ЦФО (2016);

- XII Образовательные чтения ЦФО «Нравственные ценности и будущее человечества» (2017);

- Межрегиональная педагогическая лаборатория «Проектные методы в формировании гражданской идентичности у подрастающего поколения» (Москва) (2017);

- Всероссийская научно - практическая конференция «Русская речевая культура: теория и практика филологического образования в школе и вузе» (XIIУшаковские чтения) (2017);

- Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии (2019);

Регионального и муниципального уровней:

- Региональный круглый стол «Самоидентификация школьника: проблемы и перспективы» (2016);

- Юбилейная региональная научно-практическая конференция «Управляем будущим»  (2016);

- Областной семинар руководителей муниципальных методических служб «Сетевая организация методической работы - эффективный инструмент развития субъектов муниципальной системы образования» (2016);

- Межрегиональная конференция «Возможности организации здоровьеформирующей деятельности в условиях ФГОС» (2017);

- Региональная  научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Л.И. Новиковой (2017);

- Региональный научно-практический семинар «Формирование российской идентичности в процессе изучения русского языка как государственного» (1018):

- Региональный методический форум «Национальная система учительского роста как ориентир развития методической службы региона» (2018);

- Региональная творческая площадка «Креативный педагог в современном образовании» (2019);

- Муниципальный конкурс педагогических работников, активно внедряющих инновационные технологии в образовательный процесс (победители);

- городская методическая конференция «Повышение качества образования в условиях модернизации образования»…

Школа неоднократно являлась опытно-экспериментальной и инновационной площадкой, как городской, так и областной. Последняя тема региональной инновационной площадки – «Организационно-педагогические условия становления российской идентичности современного школьника» (2014-2019 гг.).

Школа продолжает работать над совершенствованием единого воспитательного пространства школы, уделяя особое внимание взаимодействию школы и семьи как средству повышения качества воспитания в условиях реализации Программы развития школы и Программы РИП, который закрепил опыт школы в создании и совершенствовании воспитательного пространства, единых требований семьи и школы в отношении воспитания учащихся.

Ведущими направлениями в работе школы по обеспечению условий для качественного обучения и воспитания стали:

- реализация задач Национального проекта «Образование» (по пяти его разделам:«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая школа», «Учитель будущего»);

- формирование российской идентичности современного школьника (в контексте этнической и региональной, гражданской и общечеловеческой);

- профилактика безнадзорности и правонарушений, организация внеурочной деятельности и дополнительного образования как одного из эффективных средств предупреждения девиантного поведения подростков;

Характеризуя научно-методическую и инновационную деятельность педколлекктива следует заметить, что:

- Создана система внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности (постоянно действующий семинар, тьюторский центр «Наставник», мастер-класс), и обеспечен, как следствие, высокий уровень эффективности инновационной деятельности учителей  школы в целом.

- Деятельность кафедр и МО ориентирована на личностный рост учителя, повышение его квалификации и профессионализма, на практическую реализацию школьной программы информатизации и программы «Одарённые дети» как одного из приоритетных направлений работы школы.

- Сохранен высокий уровень педагогического профессионализма и компетентности учителей, в том числе имеющих первую и высшую квалификационные категории.

- Стабильно высок уровень активности учителей при участии в профессиональных конкурсах и по подготовке учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах.

- Планомерно и целенаправленно проводится работа по модернизации образования, в частности по введению ФГОС начального общего образования, основного общего и среднего полного общего образования.

- Воспитательно-образовательная система школы способствует созданию гибкой развивающей среды, ориентированной преимущественно на актуализацию общекультурного потенциала учащихся.

- Выпускники имеют целостное представление о самом себе, своих индивидуально-психологических особенностях и возможностях, необходимых для самосовершенствования, самоорганизации, построения эффективных и удовлетворяющих личность межличностных отношений.

- Выпускники определяют для себя жизненный план, охватывающий сферу личного самоопределения: моральный облик, стиль жизни, выбор профессии и своего места в жизни, готовность к самообразованию.

- Сформированы представления о смысле жизни, позитивное отношение к своему будущему, отсутствует фрустрация в отношении жизненных перспектив, построение их в соответствии со своими возможностями.

- Педколлективу школы удалось реализовать задачи формирования положительной мотивации в учении, умении самостоятельно мыслить и рассуждать, потребности в самопознании, саморазвитии, самореализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александрова, Е.А. Понимающая педагогика как фактор разрешения педагогических проблем социального становления личности // Психологопедагогические проблемы социального становления личности: Сб. науч. тр. / Под ред. Н.Н. Никитиной, И.Д. Демаковой / Е.А. Александрова. – Ульяновск, 2007. – С. 100–106.

- Ананьев, Б. Г. О проблемах современногочеловекознания / Б. Г. Ананьев. - М., 1977.

- Бернацкий, В.О., Мосиенко, Л.И. Концепт «инфантильная молодежь» в контексте диалога семьи и общества // Вестн. Ом.ун-та. 2019. Т. 24, № 1. С. 56–63.

- Бондаревская, Е.В. Смыслы и стратегии личностно-ориентированного воспитании / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 2001. – № 1. – С. 17–24.

- Вербицкий, А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования / А.А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 2010. – №5. – С. 32–37.

- Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема / Новые ценности образования: десять концепций и эссе / под.ред. Н.Б. Крыловой. Вып. 3. / О.С. Газман. – М.: Инноватор, 1995. – С. 58–64.

- Голиков, Н.А. Качество жизни учащейся молодёжи: социальные механизмы управления / Н.А. Голиков // Теория и практика общественного развития. – 2011. – №2. – С. 60–65.

- Гудзовская, А.А. Интер- и интрасубъектные факторы становления социальной зрелости. Опыт лонгитюдного исследования / А.А. Гудзовская // Национальный психологический журнал. – 2016. – № 1(21). – С. 88–95. С.90.

- Ефимова, Г.З. Социальный инфантилизм студенческой молодежи как фактор противодействия модернизации современного российского общества // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. № 6 http://naukovedenie.ru/PDF/09PVN614.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/09PVN614в.

- Журавлев, А.Л. Социально-психологическая зрелость: обоснование понятия. // Психологический журн. 2007. Т.28, №2. С.44-55.

- Загвязинский, В.И. Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / под ред. В.И. Загвязинского / В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Р. Атаханов и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

- Зимняя, И. А. Отражение содержания ключевых социальных компетентностей в текстах действующих ГОС ВПО (теоретико-эмпирический анализ). Проблемы качества образования / И. А. Зимняя, О. Ф. Алексеева, А. М. Князев и др. Кн. 2. Ключевые социальные компетентности студента. – М., Уфа, 2004.

- Ильин, В.В. Аксиология / Ильин В.В. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 216 с.

- Каменева, Е.Г. Развитие социальной зрелости студентов педагогического вуза: Дис. ... канд. псх. наук. Оренбург, 2004. 184 с.

- Кон, И.С. Социальная психология. - М.: Воронеж. 1999. - С. 177.

- Макаренко, А.С. Методика организации воспитательного процесса. Общее собрание сочинений в 8-х тт. / А.С. Макаренко. – М.: Просвещение, 1981. – Т. 1. – 576 с.

- Максимова, В.Н. Введение в акмеологию школьного образования / В.Н. Максимова. – СПб.: ЛОИРРО, 2002. – 156 с. Мир науки. Педагогика и психология WorldofScience. Pedagogyandpsychology 2019, №5, Том 7 2019, No 5, Vol 7 ISSN 2658-6282 https://mir-nauki.com Страница 10 из 11 27PDMN519 Издательство «Мир науки» \ Publishingcompany «Worldofscience» http://izd-mn.com

- Малярчук, Н.Н. Концепция развития социальной зрелости обучающихся средних заведений [Текст] / Н.Н. Малярчук, Н.В. Семенова // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. Серия: социально-гуманитарная: коллективная монография / колл.авт. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес – Наука – Общество», 2014. С. 137–157.

- Митина, Л. М. Проблемы профессиональной социализации личности / Л. М. Митина. - Кемерово: ОблИУУ, 1996. - 19 с.

- Панькина, Е.В. К вопросу о соотношении понятий «психологическая зрелость» и «самоактуализация» в психологии личности. // Вестник Московского гос. гуманитарного ун-та имени М.А.Шолохова. Сер.: Педагогика и психология. 2010. №4. С.26-30.

- Семенов, М. Ю. Особенности отношения к деньгам у людей с разным уровнем личностной зрелости :дис. … канд. психол. наук. Ярославль, 2004. 178 с.

- Семенова, Н.В. Концепция развития социальной зрелости студентов ссуза / Н.В. Семенова /Международный научно-исследовательский журнал. – 2013. – №12 (часть 3). –C. 31–32.

- Семёнова, Н.В. Психолого-педагогические условия формирования социальной зрелости студентов ссуза / Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов / Н.В. Семенова. – Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып. 54. – Ч. 8. – С. 16–21.

- Семенова, Н.В. Развитие социальной зрелости обучающихся ссуза: социальноличностный подход / Н.В. Семенова // Наука и образование: материалыI Международной научно- практической конференции: cб. науч. трудов. – Анталия – Тамбов: Kutlu&AvciOfset – Изд-во ТРОО «Бизнес – Наука – Общество», 2014. – С. 89–97.

- Сериков, В.В. К методологии экспериментального исследования проблем личностно-развивающего образования / Опытно-экспериментальное исследование в педагогике: логика, содержание, инструментарий: Научно-методические материалы 19-го Всероссийского семинара-практикума по методологии педагогического исследования, 24 ноября 2012 / Под ред. А.Ф. Закировой / В.В. Сериков. – Тюмень: Издательство ТОГИРРО, 2012. – С. 9–13.

- Славская, А.Н. Основы психологии С.Л. Рубинштейна: Философское обоснование развития / отв. ред. В.А. Кольцова / А.Н. Славская. – Москва: Институт психологии РАН, 2015. – 344 с.; Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с.

- Яницкий, И. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / И. С. Яницкий. – Кемерово, 2000. – 204 с.

Ефимова Г.З. Социальный инфантилизм студенческой молодежи как фактор противодействия модернизации современного российского общества // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. № 6 http://naukovedenie.ru/PDF/09PVN614.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/09PVN614в.; Бернацкий В.О., Мосиенко Л.И. Концепт «инфантильная молодежь» в контексте диалога семьи и общества // Вестн. Ом.ун-та. 2019. Т. 24, № 1. С. 56–63. DOI: 10.25513/1812-3996. 2019. 24(1). 56–63.; Darkenwald G.G., Merriam S.B. Adult Education: Foundations of Practice. N.Y., Harper & Row, 1982.260 р.

4. Muchielli R. Les methodes actives dans la pedagogie des adultes. P., 1985; Almond G.A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. – Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1963.;Bierstedt R. An Analysis of Social Power // American Sociological Review. 1950. – Vol. 15. Borofsky B. Liberalism from Self: A Theory of Personal Autonomy. N.Y., 1996. №6.; Connolly W.E. The Terms of Political Discourse / 3 rd ed. Oxford: Blackwell, 1993.; DeLuca T. The Two Faces of Political Apathy. Philadelphia: Temple University Press. 1995.;Eliasoph N. Avoiding Politics. How Americans Produce Apathy in Everyday Life.Cambridge, UK. 1998.

Малярчук, Н.Н. Концепция развития социальной зрелости обучающихся средних заведений [Текст] / Н.Н. Малярчук, Н.В. Семенова // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. Серия: социально-гуманитарная: коллективная монография / колл.авт. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес – Наука – Общество», 2014. С. 137–157.; Семенова, Н.В. Развитие социальной зрелости обучающихся ссуза: социальноличностный подход / Н.В. Семенова // Наука и образование: материалыI Международной научно- практической конференции: cб. науч. трудов. – Анталия – Тамбов: Kutlu&AvciOfset – Изд-во ТРОО «Бизнес – Наука – Общество», 2014. – С. 89–97.; Голиков, Н.А. Качество жизни учащейся молодёжи: социальные механизмы управления / Н.А. Голиков // Теория и практика общественного развития. – 2011. – №2. – С. 60–65.

Семенова, Н.В. Концепция развития социальной зрелости студентов ссуза / Н.В. Семенова /Международный научно-исследовательский журнал. – 2013. – №12 (часть 3). –C. 31–32. ISSN 2303-9868.

Гудзовская, А.А. Интер- и интрасубъектные факторы становления социальной зрелости. Опыт лонгитюдного исследования / А.А. Гудзовская // Национальный психологический журнал. – 2016. – № 1(21). – С. 88–95. С.90.

Зимняя, И. А. Отражение содержания ключевых социальных компетентностей в текстах действующих ГОС ВПО (теоретико-эмпирический анализ). Проблемы качества образования / И. А. Зимняя, О. Ф. Алексеева, А. М. Князев и др. Кн. 2. Ключевые социальные компетентности студента. – М., Уфа, 2004.

Митина, Л. М. Проблемы профессиональной социализации личности / Л. М. Митина. - Кемерово: ОблИУУ, 1996. - 19 с.

Яницкий, И. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / И. С. Яницкий. – Кемерово, 2000. – 204 с.

Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. - М., 1977.

Ильин, В.В. Аксиология / Ильин В.В. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 216 с.

Загвязинский, В.И. Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / под ред. В.И. Загвязинского / В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Р. Атаханов и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

Макаренко, А.С. Методика организации воспитательного процесса. Общее собрание сочинений в 8-х тт. / А.С. Макаренко. – М.: Просвещение, 1981. – Т. 1. – 576 с.

Славская, А.Н. Основы психологии С.Л. Рубинштейна: Философское обоснование развития / отв. ред. В.А. Кольцова / А.Н. Славская. – Москва: Институт психологии РАН, 2015. – 344 с.; Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с.

Вербицкий, А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования / А.А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 2010. – №5. – С. 32–37.; JohnsonElaine B. ContextualTeachingandLearning. – CorwinPress, INC. A SagePublicationsCompany. ThousandOaks, California. – 2002.

Максимова, В.Н. Введение в акмеологию школьного образования / В.Н. Максимова. – СПб.: ЛОИРРО, 2002. – 156 с. Мир науки. Педагогика и психология WorldofScience. Pedagogyandpsychology 2019, №5, Том 7 2019, No 5, Vol 7 ISSN 2658-6282 https://mir-nauki.com Страница 10 из 11 27PDMN519 Издательство «Мир науки» \ Publishingcompany «Worldofscience» http://izd-mn.com

Бондаревская, Е.В. Смыслы и стратегии личностно-ориентированного воспитании / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 2001. – № 1. – С. 17–24.; Сериков, В.В. К методологии экспериментального исследования проблем личностно-развивающего образования / Опытно-экспериментальное исследование в педагогике: логика, содержание, инструментарий: Научно методические материалы 19-го Всероссийского семинара-практикума по методологии педагогического исследования, 24 ноября 2012 / Под ред. А.Ф. Закировой / В.В. Сериков. – Тюмень: Издательство ТОГИРРО, 2012. – С. 9–13.

Александрова, Е.А. Понимающая педагогика как фактор разрешения педагогических проблем социального становления личности // Психологопедагогические проблемы социального становления личности: Сб. науч. тр. / Под ред. Н.Н. Никитиной, И.Д. Демаковой / Е.А. Александрова. – Ульяновск, 2007. – С. 100–106.

Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема / Новые ценности образования: десять концепций и эссе / под.ред. Н.Б. Крыловой. Вып. 3. / О.С. Газман. – М.: Инноватор, 1995. – С. 58–64.

Журавлев, А.Л. Социально-психологическая зрелость: обоснование понятия. // Психологический журн. 2007. Т.28, №2. С.44-55.

Панькина, Е.В. К вопросу о соотношении понятий «психологическая зрелость» и «самоактуализация» в психологии личности. // Вестник Московского гос. гуманитарного ун-та имени М.А.Шолохова. Сер.: Педагогика и психология. 2010. №4. С.26-30.

Кон И.С. Социальная психология. - М.: Воронеж. 1999. - С. 177.

Семёнова, Н.В. Психолого-педагогические условия формирования социальной зрелости студентов ссуза / Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов / Н.В. Семенова. – Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып. 54. – Ч. 8. – С. 16–21.

Семенов, М. Ю. Особенности отношения к деньгам у людей с разным уровнем личностной зрелости :дис. … канд. психол. наук. Ярославль, 2004. 178 с.

Каменева, Е.Г. Развитие социальной зрелости студентов педагогического вуза: Дис. ... канд. псх. наук. Оренбург, 2004. 184 с.